## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Capstone Movie Booking Ticket Website | 2024-02-11 | 2024-02-20 | 100% | Thàm Vinh Thành
Logo |  |  | 50% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường